## 程
项目 | 类型 | 功能 | 产品经理 | 子功能 | 技术组长 | 成员 | 负责人 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 最新进度 | 备注
银联 |  |  |  |  | 顾磊 | 黄钡、陈义林、林振强、张浩琦 |  | 开发中 | / | 2018-08-27
| 系统交付 | 服务器采购 |  |  |  |  | 曹帅
|  | 域名备案 |  |  |  |  | 胡圆通
邮箱申请
|  | 正式服务器部署 |  |  |  |  | 曹帅
|  | 文档输出 |  | 软件产品设计说明书 |  |  | 程明勇
|  |  |  | 软件系统设计说明书 |  |  | 顾磊
|  |  |  | 系统测试案例 |  |  | 贺冬
|  |  |  | 系统测试报告 |  |  | 贺冬
|  |  |  | 系统部署手册 |  |  | 曹帅
|  |  |  | 业务源代码 |  |  | 顾磊
|  |  |  | 用户操作手册 |  |  | 程明勇
|  |  |  | 系统上线方案 |  |  | /
|  |  |  | 系统备份及恢复、系统应急预案 |  |  | /
|  |  |  | 系统参数配置清单 |  |  | 曹帅
|  |  |  | 数据备份方案 |  |  | /
|  |  |  | 系统需准备代码漏洞扫描报告 |  |  | /
|  |  |  | 安全防护策略 |  |  | /
|  |  |  | 项目实施方案 |  |  | /
|  |  |  | 系统高负载方案 |  |  | 曹帅
|  |  |  | 系统验收报告 |  |  | 贺冬
收银版 | 版本迭代 | 小微商户
红包数据统计
|  | 网商支付关注 |  |  |  |  | 顾磊
|  | 网商入驻支行选择 |  |  |  |  | 顾磊
手续费
跨公众号支付
|  | 口碑券核销 |  |  |  |  | 杨斌
|  | 口碑券统计 |  |  |  |  | 杨斌
| 功能开发 | 支付接口开放平台 |  |  | 曹帅 | 胡圆通、来宪梓、杨斌 |  | 未开始
一点点 | 版本迭代 |  |  |  | 曹帅 | 胡圆通、来宪梓、杨斌、李健康
|  | pos接口更新 |  | 1、按照现场/预约类型拉取订单 2、预约订单返回顾客手机号信息 |  |  | 来宪梓
| V1.0.11 | 商户后台 |  | 添加商品描述 |  |  | 胡圆通
|  |  |  | 侧边栏，首页设置换成页面设置 |  |  | 胡圆通
|  |  |  | 广告图设置 |  |  | 胡圆通
|  |  |  | 点餐设置--出餐数量控制 |  |  | 胡圆通
|  |  |  | 点餐设置--自定义范围 |  |  | 胡圆通
|  |  |  | 外卖设置--自定义范围 |  |  | 胡圆通
|  | 小程序端 |  | 商品列表--显示广告图 |  |  | 李健康
|  |  |  | 满10赠1优惠提示（仅一点点） |  |  | 李健康
|  |  |  | 提交订单--自取点餐--选择取餐时间 |  |  | 李健康
|  |  |  | 点餐---预约取餐增加可预约数量显示 |  |  | 李健康
|  |  |  | 商品列表--商品描述换行 |  |  | 李健康
|  |  |  | 商品详情--商品描述换行 |  |  | 李健康
|  | 接口 |  | 广告图接口 |  |  | 胡圆通
|  |  |  | 点餐---预约订单数量控制 |  |  | 来宪梓
|  |  |  | 提交订单接口预约订单数量控制 |  |  | 来宪梓
|  |  |  | 提交订单外卖订单，门店自定义经纬度范围判断 |  |  | 来宪梓
|  |  |  | 点餐---门店列表，自定义经纬度显示门店 |  |  | 来宪梓
|  |  |  | 外卖---门店列表，自定义经纬度显示门店 |  |  | 来宪梓
|  |  |  | 外卖---收货地址可用收货地址，门店自定义经纬度范围判断 |  |  | 来宪梓
AI | 功能开发 |  |  |  | 曹帅 | 胡圆通、来宪梓、杨斌 |  | 开发中
|  | 微信app移动应用创建 |  |  |  |  | 曹帅
|  | 扫码登录接口 |  |  |  |  | 胡圆通
|  | 安卓端扫码登录 |  |  |  |  | 殷凌霄
|  | 安卓端商品接口整合 |  |  |  |  | 殷凌霄
|  | 安卓端发券接口整合 |  |  |  |  | 殷凌霄
|  | 商品导入 |  |  |  |  | 杨斌、胡圆通
卡地亚 | 功能开发 |  |  |  | 杨斌 | 来宪梓 |  | 未开始

## 周
项目 | 类型 | 具体工作 | 产品经理 | 技术组长 | 成员 | 负责人 | 状态 | 开始时间 | 结束时间 | 最新进度 | 备注
小程序智慧门店 | 版本迭代 | 会员优化 |  | 曹帅 | 胡圆通、李健康 |  | 线上验收 | / | 2018-08-27
营销版微页面编辑的添加链接增加买单、储值选项
智慧商城 |  |  |  | 顾磊 | 黄钡、陈义林、林振强、张浩琦、李健康
| 版本迭代 | 会员优化 | 周汇力 |  |  |  | 线上验收 | / | 2018-08-31 | 顾磊明确需求后修改接口3天，小程序配合开发，预计31号完成
| 版本迭代 | h5商城图片广告按照小程序样式更新 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-07
|  | h5商城图标导航标题超过3个字显示不全，一行4个及一行5个样式时，修改为可显示5个字 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-07
|  | H5和小程序商城定时开售功能开发 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-07
|  | 后台商城商品列表图片样式为固定宽高 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-07
|  | 后台商城添加商品图时，可对已商城图片拖动排序 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-07
|  | H5和小程序商城页面设置链接优化（按链接表） | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-07
后台小程序商城页面列表样式修改，参照展示版样式更新，主要为顶部首页、操作和间距样式
商城创建商品的商品详情和页面编辑组件的富文本编辑器上传图片希望以选择图片顺序上传，而非以上传成功时间排序，容易顺序错乱
|  | 商城拼团用户头像没有优化，登录后重新传一次会员头像和昵称 |  |  |  |  | 未开始 | 2018-09-03 | 2018-09-07
|  | 商城和小程序商城页面投放控件设计后改版 |  |  |  |  | 待定
| 版本迭代 | 小程序和H5商城会员中心增加我的拼团 |  |  |  |  | 未开始 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 本周完成需求说明说明会和ui
|  | 商城会员中心增加我的收货地址页面 |  |  |  |  | 未开始 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 本周完成需求说明说明会和ui
| bug修复 | H5范思音乐节商城间连支付bug |  |  |  |  | 进行中 | 2018-08-27 | 下周 | 已验证主页一致，应该是跨公众号支付导致的错误
|  | H5商城配送方式异常 |  |  |  |  | 进行中 | 2018-08-27 | 2018-09-07 | 和收货地址一起修改
|  | 商城打印快递单bug |  |  |  |  | 进行中 | 2018-08-27 | 2018-09-07
|  | 商城拼团订单失败没有自动退款 |  |  |  | 顾磊 | 待测试 | 2018-08-27 | 2018-08-31
|  | 储值码兑换bug |  |  |  |  | 进行中 | 2018-08-27 | 2018-09-07
|  | 商城-添加商品规格bug |  |  |  |  | 未开始 | 2018-09-03 | 2018-09-07 | 默认创建一个输入的规格，为第一个，做不到去掉模糊搜索
|  | 商城创建商品的商品详情上传图片会出现格式错误，已提交贺冬 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-07
|  | 商城限时折扣的打折减价js错误，对应优惠后价格没有出现 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-07
|  | H5商城会员中心订单状态图标显示不全 | [5 empty] | 2018-09-03 | 2018-09-07
| 产品文档输出 |  |  |  |  | 周汇力 | 未开始
| 测试验收 | 测试用例编写 |  |  |  | 贺冬 | 未开始 | 2018-08-27 | 2018-08-31
|  | 测试用例执行 |  |  |  | 贺冬 | 未开始 | 2018-08-27 | 2018-08-31
小程序行业版 | 功能开发 | 测试用例执行 | 周汇力 | 曹帅 | 胡圆通、李健康、来宪梓、杨斌 | 贺冬 | 线上验收 | / | 2018-08-28 | 小程序待测试，支付和商品整块还没有测试
|  | 授权窗口改小 |  |  | 胡圆通、李健康、来宪梓、杨斌
bug修复